تقدير مدة وأسلوب تنفيذ اختبار قبول المستخدم UAT

النطاق: الموارد البشرية، إدارة المهام، والتنظيم | تاريخ الإعداد: 29 يونيو 2026

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الغرض | تقدير مدة تنفيذ UAT شامل للModules ذات الأولوية مع خطة تنفيذ عملية. |
| مصدر التقدير | حزمة UAT الحالية داخل docs/uat، وبالأخص UAT_Master_Matrix.csv. |
| عدد حالات UAT ذات الصلة | 135 حالة موزعة على Organization و HR Employees و Attendance + Leaves و Payroll و Task Management. |
| نموذج التنفيذ | تقديران منفصلان: Tester واحد و Testerين اثنين. |

# 1. الملخص التنفيذي

تهدف هذه الخطة إلى تقدير الوقت المطلوب لتنفيذ اختبار قبول المستخدم الشامل End-to-End UAT للوحدات ذات الأولوية: الحضور، الإجازات، الرواتب، الموظفون، إدارة المهام، والتنظيم.

يعتمد التقدير على تنفيذ UAT كامل وليس اختبار Smoke سريع. لذلك يشمل المسارات الأساسية، الحالات السلبية، صلاحيات الوصول، التحقق من اللغتين العربية والإنجليزية، جمع الأدلة، تسجيل العيوب، إعادة الاختبار، واعتماد مالك العمل.

التقدير الإداري العام هو 22-26 يوم عمل عند وجود Tester واحد، أو 12-15 يوم عمل عند وجود Testerين اثنين مع تنفيذ متوازٍ واجتماع يومي لمراجعة العيوب.

| نموذج الاختبار | المدة المتوقعة | أفضل استخدام |
| --- | --- | --- |
| Tester واحد | 22-26 يوم عمل | مناسب لفريق صغير وتنسيق أبسط، لكنه أطول زمنياً. |
| Testerان اثنان | 12-15 يوم عمل | الخيار الموصى به لتوازن السرعة مع القدرة على متابعة العيوب يومياً. |

ملاحظة: إذا ظهرت عيوب Blocking كثيرة أثناء التنفيذ، يجب إضافة احتياطي من 20% إلى 30% للمعالجة وإعادة الاختبار وتأخير الاعتماد.

# 2. أساس التقدير

يعتمد التقدير على 135 حالة UAT موجودة للوحدات المستهدفة.

يتم احتساب 6 ساعات UAT منتجة تقريباً لكل Tester في اليوم.

تم اعتبار Attendance + Leaves و Payroll أعلى خطورة بسبب اعتمادها على بيانات إعداد دقيقة وقواعد أعمال حساسة.

كل حالة UAT يجب أن تحتوي على Result و Evidence و Notes و Defect ID عند الفشل.

| الوحدة | عدد حالات UAT | مستوى التعقيد |
| --- | --- | --- |
| Organization | 31 | مرتفع: الشركات، الفروع، الإدارات، خطوط العمل، التراخيص، ونطاق الوصول. |
| HR Employees | 25 | متوسط: بيانات الموظفين، دورة الحياة، الفرق، المناصب، التخصصات، والتقارير. |
| Attendance + Leaves | 41 | مرتفع: الورديات، جلسات الحضور، طلبات الاستئذان، الإجازات الطارئة، الأرصدة، الموافقات، والتقارير. |
| Salary / Payroll | 22 | مرتفع: العقود، مكونات الراتب، توليد الرواتب، القروض، وحالات الاعتماد. |
| Task Management | 16 | متوسط: المهام، الإسناد، تغييرات الحالة، Kanban، التقارير، التعليقات، والمرفقات. |

# 3. تقدير الوقت حسب الوحدة

| الوحدة | حالات UAT | Tester واحد | Testerان | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organization | 31 | 4-5 أيام | 2.5-3 أيام | التحقق من هيكل الشركة والفروع والصلاحيات. |
| HR Employees | 25 | 3-4 أيام | يومان | التحقق من بيانات الموظف والربط التنظيمي والتقارير. |
| Attendance + Leaves | 41 | 5-6 أيام | 3-4 أيام | أعلى مخاطر Workflow وبيانات اعتماد. |
| Salary / Payroll | 22 | 4-5 أيام | 2.5-3 أيام | التحقق من العقود والتوليد والقروض والاعتماد. |
| Task Management | 16 | 2-3 أيام | 1.5-2 أيام | إنشاء وتعديل وإسناد ومتابعة المهام والتقارير. |
| الإعداد والمراجعة والاعتماد | - | 4-5 أيام | 3-4 أيام | بيانات الاختبار، الأدوار، الأدلة، إعادة الاختبار، والتوقيع. |
| الإجمالي | 135 | 22-26 يوم عمل | 12-15 يوم عمل | يشمل التنفيذ الكامل وجمع الأدلة وإعادة الاختبار. |

# 4. خطة التنفيذ

## مرحلة التحضير: 1-2 يوم

تأكيد استقرار بيئة UAT وربطها بقاعدة البيانات الصحيحة.

تجهيز مستخدمين للاختبار: Admin و HR Manager و Employee و Approver و No-Permission.

تجهيز بيانات الشركة، الفروع، الإدارات، الموظفين، الرواتب، الحضور، الإجازات، والمهام.

التأكد من جاهزية مكان حفظ الأدلة والصور والملاحظات والعيوب.

مراجعة UI_Coverage_Gaps.csv قبل بدء التنفيذ وتوضيح أي فجوة في الواجهة.

## الموجة 1: Organization

التحقق من الشركة الأم والفرعية.

التحقق من إنشاء وتعديل الفروع.

التحقق من الإدارات والأقسام وخطوط العمل والتراخيص.

التحقق من صلاحيات الوصول حسب الشركة والفرع.

## الموجة 2: HR Employees

إنشاء وتعديل الموظف.

ربط الموظف بالشركة والفرع والإدارة والقسم.

اختبار الفرق والمناصب والتخصصات.

اختبار دورة حياة الموظف والتقارير.

## الموجة 3: Attendance + Leaves

اختبار إعدادات الحضور والورديات والتكليفات.

اختبار جلسات الحضور وتسجيل الدخول والخروج والاستراحات.

اختبار طلبات التأخير والاستئذان والموافقات.

اختبار سياسات الإجازات والطلبات والأرصدة والإجازة الطارئة والتقارير.

## الموجة 4: Salary / Payroll

اختبار مكونات الراتب وعقود الرواتب.

اختبار إسناد العقد للموظف.

اختبار القروض والاستقطاعات.

اختبار توليد الرواتب وحالات الاعتماد والتحقق من الجاهزية السعودية مثل WPS ونهاية الخدمة حيثما ينطبق.

## الموجة 5: Task Management

اختبار إنشاء وتعديل وإسناد المهام.

اختبار تغييرات الحالة ونسبة التقدم.

اختبار التعليقات والمرفقات.

اختبار My Tasks و Kanban ولوحة المعلومات والتقارير والتنبيهات.

# 5. الجدول المقترح

## الخيار A: Tester واحد

| المرحلة | المدة | الموضع في الجدول |
| --- | --- | --- |
| التحضير | 1-2 يوم | الأيام 1-2 |
| Organization | 4-5 أيام | الأيام 3-7 |
| HR Employees | 3-4 أيام | الأيام 8-11 |
| Attendance + Leaves | 5-6 أيام | الأيام 12-17 |
| Salary / Payroll | 4-5 أيام | الأيام 18-22 |
| Task Management | 2-3 أيام | الأيام 23-25 |
| إعادة الاختبار والاعتماد | 1-2 يوم | الأيام 25-26 |

## الخيار B: Testerان اثنان

| المرحلة | Tester 1 | Tester 2 | الموضع في الجدول |
| --- | --- | --- | --- |
| التحضير | بيانات الاختبار والأدوار | البيئة والتحقق من الوصول | الأيام 1-2 |
| الموجة 1 | Organization | HR Employees | الأيام 3-5 |
| الموجة 2 | Attendance setup and sessions | Leaves and self-service | الأيام 6-8 |
| الموجة 3 | Salary / Payroll | Task Management and permission retests | الأيام 9-11 |
| الختام | إعادة الاختبار ومراجعة الأدلة | اختبار اللغتين وتجهيز الاعتماد | الأيام 12-15 |

# 6. إيقاع العمل اليومي

صباحاً: تأكيد حالات الاختبار المخططة، العوائق، وبيانات الاختبار.

أثناء اليوم: تنفيذ الحالات وتسجيل الأدلة مباشرة.

منتصف أو نهاية اليوم: تصنيف العيوب إلى Blocking و High و Medium و Low.

إعادة الاختبار: إعادة اختبار العيوب التي تم إصلاحها.

نهاية اليوم: إصدار ملخص بعدد الحالات المنفذة والناجحة والفاشلة والمعلقة.

# 7. تصنيف العيوب

| الخطورة | التعريف | الأثر على UAT |
| --- | --- | --- |
| Blocker | يمنع تنفيذ Workflow أساسي أو يمنع الدخول/الوصول للوحدة. | يوقف اعتماد الوحدة. |
| High | Workflow أساسي غير صحيح أو بيانات خاطئة أو خلل صلاحيات/أمان. | يجب إصلاحه أو قبوله رسمياً قبل الاعتماد. |
| Medium | يوجد حل بديل لكن السلوك مربك أو ناقص. | يمكن تأجيله فقط بموافقة مالك العمل. |
| Low | ملاحظة شكلية أو نصية أو محاذاة بسيطة. | تسجل للتحسين اللاحق ما لم تؤثر على التبني. |

# 8. معايير الاعتماد

كل حالات UAT في الوحدة تحتوي على Result و Evidence و Notes.

لا توجد عيوب Blocker مفتوحة.

تم إصلاح عيوب High أو قبولها رسمياً من مالك العمل.

نجحت حالات Permission Denied للإجراءات الحساسة.

نجح فحص Arabic/English و RTL/LTR للشاشات الأساسية.

مالك الوحدة يؤكد قبول Workflow للاستخدام العملي.

# 9. الافتراضات

حزمة docs/uat الحالية هي مصدر التغطية الأساسي.

كل Tester لديه حوالي 6 ساعات UAT منتجة يومياً.

التقدير يشمل جمع الأدلة وتسجيل العيوب وإعادة الاختبار.

Attendance + Leaves و Payroll أعلى خطورة بسبب اعتمادها على بيانات إعداد وقواعد أعمال حساسة.

هذه الوثيقة خطة تنفيذ وتقدير وقت، ولا تتطلب تغييراً في كود النظام.